OS-I.7222.40.1.2020.MH						     Rzeszów, 2020-03-11

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256),

- art. 192, art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) w związku z § 2 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),

po rozpatrzeniu wniosku Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. ul. Energetyków 13, 
37-450 Stalowa Wola (REGON 180533610, NIP 8652527861), przesłanego przy piśmie z dnia 24 lutego 2020 r., znak: ZSZ/956/2020 w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2016 r., znak: OS.I.7222.37.1.2015.DW, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2018 r., znak: OS-I.7222.4.2.2018.DW, z dnia 
30 października 2019 r., znak: OS.I.7222.33.1.2019.MH i z dnia 4 grudnia 2019 r., znak: OS-I.7222.33.2.2019.MH, udzielającej pozwolenia zintegrowanego 
na prowadzenie instalacji spalania paliw składającej się z bloku gazowo – parowego (BGP) o mocy cieplnej dostarczonej w paliwie 772,11 MWt oraz kotłowni pomocniczej o mocy cieplnej dostarczonej w paliwie 136,8 MWt stanowiącej rezerwowe źródło ciepła (RZC) w Stalowej Woli, ul. Energetyków 13

orzekam

zmieniam za zgodą stron decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 
26 lutego 2016 r., znak: OS.I.7222.37.1.2015.DW, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2018 r., znak: OS-I.7222.4.2.2018.DW, z dnia 30 października 2019 r., znak: OS.I.7222.33.1.2019.MH 
i z dnia 4 grudnia 2019 r., znak: OS-I.7222.33.2.2019.MH, udzielającą Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola (REGON 180533610, NIP 8652527861) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji spalania paliw składającej się z bloku gazowo – parowego (BGP) o mocy cieplnej dostarczonej w paliwie 772,11 MWt oraz kotłowni pomocniczej o mocy cieplnej dostarczonej 
w paliwie 136,8 MWt stanowiącej rezerwowe źródło ciepła (RZC), w Stalowej Woli, 
ul. Energetyków 13 w następujący sposób:

I.1. Punkt I.4. otrzymuje brzmienie:

„I.4. Planowany termin uruchomienia instalacji od którego ustalona została emisja: 24 kwietnia 2020 r.”

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 24 lutego 2020 r., znak: ZSZ/956/2020 Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A., ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola (REGON 000349868, NIP 8652527861), wystąpiła o zmianę decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2016 r., znak: OS.I.7222.37.1.2015.DW, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2018 r., 
znak: OS-I.7222.4.2.2018.DW, z dnia 30 października 2019 r., znak: OS.I.7222.33.1.2019.MH i z dnia 4 grudnia 2019 r., znak: OS-I.7222.33.2.2019.MH udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji spalania paliw składającej się z bloku gazowo – parowego (BGP) o mocy cieplnej dostarczonej w paliwie 772,11 MWt oraz kotłowni pomocniczej o mocy cieplnej dostarczonej 
w paliwie 136,8 MWt stanowiącej rezerwowe źródło ciepła (RZC).

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie pod numerem 222/2020.

Instalacja wymaga pozwolenia zintegrowanego, gdyż klasyfikuje się zgodnie 
z 1 pkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 
2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169) do instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MWt.

Organem właściwym do zmiany przedmiotowego pozwolenia jest marszałek województwa na podstawie art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska 
w związku z § 2 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Po analizie formalnej przedłożonych dokumentów, pismem z dnia 28 lutego 2020 r. zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska wersja elektroniczna przedmiotowego wniosku przesłana została Ministrowi Środowiska 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dniu 27 lutego 2020 r.

Spółka zawnioskowała o zmianę terminu uruchomienia instalacji na dzień 
24 kwietnia 2020 r. Przesunięcie terminu związane jest ze stopniem skomplikowania 
i ilością prac naprawczych oraz przesuwającymi się terminami zakończenia prac dla poszczególnych układów technologicznych.

Kontrakt na budowę bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli podpisano 
ze spółką Abener Energia w kwietniu 2012 roku. Termin oddania inwestycji do użytku planowany był na rok 2015, ale został przekroczony. Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. wezwała generalnego wykonawcę do należytego wykonania kontraktu pod rygorem odstąpienia od niego. Finalnie, pod koniec stycznia 2016 r. Spółka odstąpiła od kontraktu z generalnym wykonawcą. Wykonawca naruszył istotne warunki techniczne kontraktu oraz nie wykonał i nie zgłosił do odbioru bloku gazowo-parowego w sposób umożliwiający podpisanie protokołu przejęcia do eksploatacji. Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A., zgodnie z warunkami kontraktu przeprowadziła inwentaryzację inwestycji na podstawie, której został przygotowany szczegółowy plan zakończenia inwestycji. Zaawansowanie inwestycji oszacowano na ok. 85%. Następnie ustalona została forma kontynuacji i zakończenia inwestycji. W drodze przetargu publicznego na wykonanie prac projektowych i inżynierskich, a także zarządzanie i nadzór nad realizacją prac budowlano-montażowych wyłoniono Menadżera Kontraktu – konsorcjum, w którego skład wchodzą Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „Energopomiar” Sp. z o.o., Energoprojekt-Katowice S.A. Zgodnie z opracowanym harmonogramem dokończenia budowy bloku gazowo-parowego przewidywany termin oddania instalacji do eksploatacji to II kwartał 2020 r.

Jak wykazała analiza przedłożonej dokumentacji, wnioskowane przez Spółkę zmiany przedmiotowego pozwolenia nie stanowią istotnej zmiany instalacji 
w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Wprowadzone zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego nie zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik. Zachowane są również standardy jakości środowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że za zmianą przedmiotowej decyzji przemawia słuszny interes strony, a przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 193 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo ochrony środowiska pozwolenie wygasa jeżeli prowadzący instalację nie rozpoczął działalności objętej pozwoleniem 
w terminie dwóch lat od określonego w pozwoleniu dnia od którego jest dopuszczalna emisja.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo 
do zrzeczenia się odwołania, które należy wnieść do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opłata skarbowa w wys. 10 zł

uiszczona w dniu 24 lutego 2020 r.

na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa

Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Otrzymują:

1. 	Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. 
ul Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola

2. 	a/a