Załącznik do Uchwały Nr 384/7645/22
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

# S P R A W O Z D A N I E

z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.

Rzeszów, kwiecień 2022 r.

Spis treści

- Wstęp ……………………………………………………………………………..3

- Sprawozdanie ……………………………………………………………………4

II.1      Cel główny i cele szczegółowe Programu …………………………………… 4

II.2      Priorytetowe zadania publiczne ………………………………………………. 5

II.3      Okres realizacji Programu …………………………………………………….. 6

II.4      Sposób realizacji Programu …………………………………………………… 6

II.5      Wysokość środków przekazanych na realizację Programu w 2021 ………. 6

II.6      Zasady współpracy obowiązujące przy realizacji Programu ………………. 7

II.7      Informacje dotyczące otwartych konkursów ofert …………………………… 8

II.8      Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych ……………….9

II.9      Zakres przedmiotowy współpracy ……………………………………………. 9

II.10    Sposób oceny realizacji Programu ………………………………………….. 10

II.11    Formy współpracy – realizacja Programu ………………….. ………………11

- Podsumowanie …………………………………………………………………16

## Wstęp

Program współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 jest dokumentem, który określał cele, zasady, formy, oraz obszary wzajemnej współpracy samorządu województwa i organizacji pozarządowych. Obowiązek corocznego uchwalenia Programu, po uprzednich konsultacjach 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,  wynika z art. 5a pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). Celem głównym Programu jest dążenie do budowy silnego społeczeństwa obywatelskiego, które efektywnie wspomaga zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Województwa.

Dokument został przygotowany przez Oddział współpracy z samorządami 
i organizacjami w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego we współpracy 
z departamentami merytorycznymi koordynującymi współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Prace nad projektem Programu współpracy trwały od 17 sierpnia 2020 roku do 4 listopada 2020 roku. W tym czasie obradował zespół ds. rozpatrywania uwag w skład którego wchodzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, jednostek organizacyjnych (Regionalnego Ośrodka Pomoc Społecznej) oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.

Zgodnie z zasadą partnerstwa projekt Programu został poddany konsultacjom społecznym wśród organizacji pozarządowych. Do udziału w konsultacjach, które trwały od 14 października do 3 listopada 2020 roku zostały zaproszone organizacje pozarządowe działające na terenie Województwa Podkarpackiego. Ogłoszenie 
o konsultacjach zamieszczono na stronach internetowych: www.bip.podkarpackie.pl oraz www.podkarpackie.pl. Zainteresowane organizacje mogły przekazać swoje uwagi i wnioski za pośrednictwem formularzy, dostarczając je osobiście do siedziby Urzędu, za pomocą poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną.

W okresie trwania konsultacji za pośrednictwem formularzy wpłynęły dwie  uwagi, które zostały uwzględnione.

Program współpracy uzyskał pozytywną opinię Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego. Rada Uchwałą Nr 1/11/2020 z dnia 
4 listopada 2020 roku pozytywnie zaopiniowała Program.

Program współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 został przyjęty przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr XXIX/501/20 z dnia 30 listopada 2020 roku.

Uchwałą Nr XXXVII/604/21 z dnia 31 maja 2021 r., Sejmik Województwa Podkarpackiego wprowadził zmiany do Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Potrzeba dokonania zmian w załączniku nr 1 do Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 w zakresie zaproponowanym w przedmiotowej uchwale wynikała z faktu przyjęcia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego nowych Programów określających zadania priorytetowe w obszarze wspierania rodziny oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych tj.: Wojewódzki Program Samorząd dla Rodziny – Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030 oraz Wojewódzki Program na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych 
i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030. Nowo przyjęte Programy Wojewódzkie wprowadziły nowe zadania priorytetowe oraz rozszerzyły zakres już istniejących w tym między innymi: promowanie pozytywnego wizerunku rodziny poprzez organizację kampanii społecznych, spotkań edukacyjnych, itp., podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, popularyzacja 
i wspieranie działań w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych oraz wspieranie rodziców dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością 
w okresie prenatalnym i po urodzeniu.

Stosownie do zapisów Programu Oddział współpracy z samorządami 
i organizacjami Kancelarii Zarządu przygotowuje sprawozdanie z realizacji Programu, które zostaje przedłożone Zarządowi Województwa Podkarpackiego. Zarząd Województwa w terminie do 31 maja 2022 przedkłada Sejmikowi Województwa Podkarpackiego sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021 oraz opublikuje sprawozdanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

## II. Sprawozdanie

Roczny program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi zawiera 
w szczególności:

- Cel główny i cele szczegółowe programu

- Celem głównym Programu było dążenie do budowy silnego społeczeństwa obywatelskiego, które efektywnie wspomaga zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Województwa.

- Celami szczegółowymi Programu były:

- efektywne zarządzanie rozwojem regionu poprzez partnerstwo i współpracę;

- zwiększenie udziału podmiotów Programu w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych służących lepszemu zaspokajaniu potrzeb społecznych i poprawie życia mieszkańców Podkarpacia;

- wspieranie i rozwijanie potencjału ludzkiego, organizacyjnego, wizerunkowego 
i partnerskiego organizacji pozarządowych na Podkarpaciu, służącego lepszej realizacji zadań publicznych i rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego;

- wyrównywanie szans i integrację społeczną osób niepełnosprawnych, dyskryminowanych i wykluczonych;

- wspieranie aktywności obywatelskiej mieszkańców Podkarpacia, umacnianie 
w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę regionalną i lokalną, promocję postaw obywatelskich i prospołecznych oraz promocję wolontariatu;

- rozwój instytucji i instrumentów dialogu obywatelskiego służące zwiększeniu wpływu podmiotów Programu na sprawy publiczne w regionie;

- rozwój współpracy pomiędzy administracją samorządową a podmiotami Programu, służącej efektywnej realizacji polityki rozwoju Województwa;

- zwiększanie poziomu integracji między wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi Radami Działalności Pożytku Publicznego, Radami Organizacji Pozarządowych 
i ciałami opiniodawczo-doradczymi, działającymi w sferze pożytku publicznego 
i wolontariatu oraz rozwoju regionalnego Województwa;

- podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności podmiotów Programu w zakresie pozyskiwania środków finansowych na działania obywatelskie z różnych źródeł, 
w tym z funduszy europejskich w okresie programowania 2014-2020;

- promowanie Województwa jako miejsca sprzyjającego aktywności jego mieszkańców;

- wspieranie inicjatyw służących rozwojowi edukacji kulturowej i animacji kultury, szczególnie poprzez inicjowanie i wspieranie współpracy środowisk animatorów kultury i nauczycieli;

- przeciwdziałanie patologiom społecznym;

- wparcie obszarów wiejskich;

- wsparcie rozwoju i promocji turystyki w województwie;

- wspieranie inicjatyw propagujących kulturę naukową poprzez upowszechnianie osiągnięć naukowych oraz wspieranie i wykorzystywanie potencjału twórczego środowisk naukowych i propagujących naukę.

- Priorytetowe zadania publiczne

Określone zostały najważniejsze zadania publiczne, których realizację Samorząd Województwa zlecił organizacjom pozarządowym w drodze otwartych konkursów ofert.

W Programie na rok 2021 zadania priorytetowe zostały zapisane 
w formie tabelarycznej z jednoczesnym przypisaniem planowanych środków finansowych, odniesieniem się do celów szczegółowych, planowanym terminem ogłoszenia konkursu oraz sposobu ewaluacji.

- Okres realizacji programu

Program realizowany był w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2021 roku.

- Sposób realizacji programu

Podmiotami uczestniczącymi w realizacji programu był: Sejmik Województwa Podkarpackiego, Zarząd Województwa Podkarpackiego, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, podmioty III sektora (organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego).

Zarząd realizował program przy pomocy: jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Województwa takich jak:

- Kancelaria Zarządu: konkurs na dofinansowanie w roku 2021 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych - „wkład własny”;

- Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego:  konkurs Mecenat kulturalny;

- Departament Edukacji, Nauki i Sportu:

- konkurs na zadania popularyzujących naukę

- konkurs na zadania w zakresie kultury fizycznej

- Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem: konkurs w ramach Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas”;

- Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej: konkurs na zadania w zakresie rozwoju turystyki;

- Departament Ochrony Środowiska: zadania w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:

- konkurs na zadania w zakresie pomocy społecznej

- konkurs na zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

- konkurs na zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

- konkurs na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym

- Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach środków zaplanowanych w budżetach 26 Lokalnych Grup Działania (LGD) działających na terenie województwa podkarpackiego.

- Wysokości środków przekazanych na realizację programu w 2021 r.

Program finansowany był z budżetu Województwa oraz dostępnych funduszy krajowych i europejskich.

Województwo na realizację Programu w 2021 roku przeznaczyło środki finansowe 
w kwocie 43 607 056,36 zł.

Łączna wysokość środków finansowych  przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie w 2021 roku wyniosła: 9 172 386,51 zł.

Lokalne Grupy Działania (LGD) – środki objęte PROW na lata 2014 – 2020

W roku 2021 kwota 34 405 679,73 zł zaplanowana w budżetach 26 Lokalnych Grup Działania (LGD) działających na terenie województwa podkarpackiego została wydatkowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020. Konkursy/nabory były przeprowadzane  przez LGD na podstawie ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

- Zasady współpracy obowiązujące przy realizacji Programu

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach:

solidarności – rozumianej w szczególności, jako zasada inspirująca gospodarowanie i życie społeczne oraz jako zasada ładu społecznego 
w zakresie gospodarowania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym będących rzeczywistym czynnikiem sprawczym dla rozwoju kapitału społecznego, dla tworzenia spójności społecznej oraz dla trwałego 
i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego;

pomocniczości (subsydiarności) – rozumianej w szczególności, jako naturalne prawo społeczności lokalnej do samodecydowania oraz samodzielnej realizacji zadań uznanych przez nią za istotne;

suwerenności stron – rozumianej w szczególności, jako niezbywalne prawo podmiotów Programu do niezależności względem władzy publicznej przejawiającej się samodzielnym i nieskrępowanym prawem określania problemów stojących przed społecznością lokalną oraz poszukiwaniem optymalnych dla tej społeczności możliwości ich rozwiązania;

partnerstwa – rozumianej w szczególności, jako fundament współpracy równych i niezależnych podmiotów w zakresie definiowania problemów społeczności lokalnej oraz poszukiwania najlepszych modeli ich rozwiązania;

efektywności – rozumianej w szczególności, jako dążenie obu sektorów: pozarządowego i administracji samorządowej do maksymalizacji korzyści mieszkanek i mieszkańców z realizowanych wspólnie zadań publicznych oraz wymóg rzetelności i jakości wykonania zadań przez podmioty Programu;

uczciwej konkurencji - umożliwienie konkurencji pomiędzy podmiotami Programu, a jednostkami publicznymi, które mogą występować o dotacje na równych prawach;

jawności - zgodnie z którą organy Województwa udostępniają podmiotom Programu informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, 
w których możliwa jest współpraca z tymi podmiotami oraz o kosztach realizacji zadań publicznych już prowadzonych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez organy Województwa wraz z informacją o sposobie obliczania tych kosztów, tak aby możliwe było ich porównanie z kosztami realizacji analogicznych zadań przez inne instytucje i osoby;

legalności – w myśl której wszelkie działania organów Województwa oraz podmiotów Programu odbywają się w granicach i na podstawie przepisów prawa;

zasada in dubio pro libertate – rozumiana w szczególności, jako rozstrzyganie wątpliwości w trakcie realizacji programu na korzyść organizacji pozarządowych,

zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych oraz mediacji – rozumianej w szczególności, jako dążenia, w przypadkach, których charakter na to pozwala, do polubownego rozstrzygnięcia kwestii spornych pomiędzy organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz możliwości przystąpienia do mediacji z udziałem Rady Działalności Pożytku Publicznego.

- Informacje dotyczące otwartych konkursów ofert

W Programie sprecyzowano również zapisy dotyczące wysokości wkładu własnego 
w zależności od wysokości wnioskowanej dotacji oraz montażu finansowego:

- dla zadania, którego wysokość wnioskowanej kwoty dotacji nie przekracza 10 000 zł wkład własny (finansowy i niefinansowy) nie był wymagany;

- dla zadania, którego wysokość wnioskowanej kwoty dotacji przekracza 10 000 zł wkład własny stanowić musi co najmniej 10% wysokości dotacji;

- montaż finansowy (określenie źródeł finansowania i ich procentowego udziału 
w całym zadaniu) był dopuszczalny pod warunkiem nie wystąpienia podwójnego finansowania. Dotacja Samorządu Województwa Podkarpackiego mogła zostać przeznaczona na współfinansowanie większego projektu.

- Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

W programie na rok 2021 znalazły się zapisy dotyczące ogłaszania przez Zarząd Województwa otwartych konkursów ofert. Program stanowił, iż Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Działalności Pożytku Publicznego może przyjąć Ramowy Regulamin Otwartych Konkursów Ofert. Ta część programu określa tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych, które były powoływane przez Zarząd Województwa 
w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych składanych w otwartych konkursach ofert.

- Zakres przedmiotowym współpracy

Współpraca z podmiotami Programu dotyczyła zadań publicznych o charakterze regionalnym, które odnosiły się do:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

- działalności charytatywnej;

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

- działalności na rzecz mniejszości narodowych;

- ochrony i promocji zdrowia;

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 
i zagrożonych zwolnieniem z pracy, wsparcie i aktywizacja osób po 50 roku życia;

- upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

- porządku i bezpieczeństwa publicznego;

- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

- upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

- promocji i organizacji wolontariatu;

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

- rozwoju potencjału podmiotów Programu przez podniesienie jakości III sektora ze szczególnym uwzględnieniem pisania i rozliczania projektów, działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty Programu.

- Sposób oceny realizacji programu

Ocena realizacji Programu współpracy na rok 2021 dokonana została w oparciu 
o zapisane wskaźniki wynikające z § 19 Programu współpracy na rok 2021.

- liczbę zadań publicznych realizowanych z udziałem podmiotów Programu;

- udział procentowy środków wydatkowanych na realizację zadań publicznych realizowanych z udziałem podmiotów Programu;

- liczbę ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z art. 13 ustawy;

- liczbę otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych na wniosek podmiotów Programu;

- liczbę ofert złożonych przez podmioty Programu do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;

- liczbę podmiotów Programu, które zwróciły się do Województwa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert;

- liczbę umów podpisanych z podmiotami Programu, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Województwa oraz dostępnych funduszy krajowych 
i europejskich na realizacje zadań publicznych;

- wysokość środków finansowych przyznanych podmiotom Programu na realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym z podziałem na tryb konkursowy i pozakonkursowy;

- wysokość środków finansowych, o które zwróciły się podmioty Programu na realizację zadań publicznych w danym budżetowym z podziałem na tryb konkursowy i pozakonkursowy;

- wysokość wkładu własnego w zadaniach wspartych przez Samorząd Województwa;

- liczbę ofert odrzuconych ze względów formalnych oraz nieobjętych dofinasowaniem z innych przyczyn;

- liczbę umów partnerstwa zawartych pomiędzy Samorządem Województwa 
a podmiotami Programu;

- liczbę inicjatyw realizowanych przez podmioty Programu objętych patronatem Marszałka Województwa;

- liczbę wspólnych zespołów o charakterze opiniodawczym i doradczym zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy;

- liczbę organizacji, które brały udział w pracach zespołów o charakterze opiniodawczym i doradczym;

- liczbę spotkań z podmiotami Programu dotyczących konsultacji projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów;

- liczbę przedsięwzięć organizowanych przez Urząd, w których uczestniczyli przedstawiciele podmiotów Programu;

- liczbę warsztatów, szkoleń, konferencji zorganizowanych dla podmiotów Programu, mających na celu ich rozwój i profesjonalizację;

- liczbę spotkań przedstawicieli Urzędu z podmiotami Programu dotyczących współpracy i realizacji Programu.

- Formy współpracy – realizacja programu

Współpraca Samorządu z podmiotami Programu miała charakter finansowy 
i niefinansowy.

Współpraca o charakterze finansowym Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie ich wspierania, oraz powierzania wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację. Poniżej zaprezentowane zostały informacje dotyczące współpracy finansowej Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi 
w zakresie realizacji zadań publicznych, zleconych podmiotom trzeciego sektora przez samorząd.  Informacje  zostały przygotowane w oparciu o wskaźniki  z § 19 Programu współpracy na rok 2021.

Dane przedstawiają się następująco:

- liczba zadań publicznych realizowanych z udziałem podmiotów Programu wyniosła: 223

- udział procentowy środków wydatkowanych na realizację zadań publicznych realizowanych z udziałem podmiotów Programu wyniósł: 92,12 %

- liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z art. 13 ustawy (zasady ogłaszania otwartych konkursów ofert) wyniosła: 22

- liczba otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych na wniosek podmiotów Programu wyniosła: 0

- liczba ofert złożonych przez podmioty Programu do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych wyniosła: 475

- liczba podmiotów Programu, które zwróciły się do Województwa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert wyniosła: 32

- liczba umów podpisanych z podmiotami Programu, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Województwa oraz dostępnych funduszy krajowych 
i europejskich na realizacje zadań publicznych wyniosła: 232

- wysokość środków finansowych przyznanych podmiotom Programu na realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym 2021 z podziałem na tryb konkursowy i pozakonkursowy wyniosła: tryb konkursowy – 9 006 886,51 zł, tryb pozakonkursowy – 165 500,00 zł

- wysokość środków finansowych, o które zwróciły się podmioty Programu na realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym 2021 z podziałem na tryb konkursowy i pozakonkursowy wynosiła: tryb konkursowy – 14 798 699,70  zł, tryb pozakonkursowy : 271 500,00  zł

- wysokość wkładu własnego w zadaniach wspartych przez Samorząd Województwa wyniosła: 4 100 790,45 zł

- liczba ofert odrzuconych ze względów formalnych oraz nieobjętych dofinasowaniem z innych przyczyn wyniosła: 276

Wydatkowanie środków finansowych z podziałem na poszczególne obszary przedstawia się następująco:

- Kancelaria Zarządu: konkurs na dofinansowanie w roku 2021 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych -  „wkład własny”: 148 833,80 zł

- Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego:  konkurs Mecenat kulturalny: 669 000,00 zł

- Departament Edukacji, Nauki i Sportu:

- konkurs na zadania popularyzujących naukę: 28 975,00 zł

- konkurs na zadania w zakresie kultury fizycznej: 351 630,00 zł

- Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem: konkurs w ramach Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas”: 3 232 583,28 zł

- Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej: konkurs na zadania w zakresie rozwoju turystyki: 1 231 682,96 zł

- Departament Ochrony Środowiska: zadania w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 15 500,00 zł

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:

- zadania w zakresie pomocy społecznej: tryb konkursowy – 679 004,36 zł, tryb pozakonkursowy - 62 600,00 zł

- zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: tryb konkursowy – 98 313,40 zł,  tryb pozakonkursowy – 28 200,00 zł

- zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: tryb konkursowy – 2 104 442,00 zł, tryb pozakonkursowy – 30 000,00 zł

- zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym: tryb konkursowy – 462 421,71 zł, tryb pozakonkursowy – 29 200,00 zł

Łączna wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w 2021 roku wyniosła: 9 172 386,51 zł.

Konkurs „NGO Wysokich Lotów”

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 21 czerwca 2016 roku Uchwałą Nr 188/3850/16 w sprawie ustanowienia Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów” podjął inicjatywę przyznawania corocznej Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów” dla najlepszych organizacji pozarządowych działających na terenie województwa podkarpackiego.

Nagroda służy podkreśleniu potencjału regionalnych organizacji pozarządowych poprzez wyłonienie najlepszych, nowatorskich inicjatyw realizowanych przez podmioty trzeciego sektora w województwie podkarpackim. Ideą konkursu jest dotarcie do małych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, których działania mogą być realizowane także przez inne podmioty pozarządowe na zasadzie „dobrych praktyk”. Konkurs ma ponadto pomóc w tworzeniu pozytywnego wizerunku organizacji społecznych, podkreślać ich rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz sprzyjać współpracy samorządu województwa 
z podmiotami trzeciego sektora na zasadach pomocniczości i partnerstwa.

Organizacje mogą otrzymać nagrodę w 5 kategoriach:

- Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa,

- Kultura i tożsamość narodowa,

- Nauka, edukacja, sport i środowisko,

- Społeczeństwo obywatelskie oraz zrównoważony rozwój,

- Gospodarka, rynek pracy.

Konkurs ma charakter cykliczny. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 277/5526/21 z dnia 18 maja 2021 roku ogłosił nabór do kolejnej edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego  -"NGO Wysokich Lotów" w 2021 r.

Nagrodę otrzymało cztery organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie "Radość" 
w Dębicy, Stowarzyszenie Kapela Ludowa Kurasie z Lubziny, Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes w Rzeszowie oraz Fundacja "Tradycyjna Zagroda" w Manasterzu.

Wyróżnienie otrzymało pięć organizacji: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź mnie przez Świat" w Rudniku nad Sanem, Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury w Sanoku, Stowarzyszenie "Aktywni 
od zaraz" w Rzeszowie, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza 
w Jasionce oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATHIA" w Rzeszowie.

Nagrodzone organizacje otrzymały pamiątkową statuetkę oraz nagrodę finansową w postaci bonu o wartości 5 000,00 zł, a organizacje wyróżnione – statuetkę oraz bon o wartości 1 000,00 zł. Łącznie w 2021 roku na nagrody NGO 
i statuetki wydatkowano 28 990,12 zł.

Współpraca o charakterze niefinansowym Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała przede wszystkim na:

- udzielaniu w miarę możliwości przez Samorząd Województwa wsparcia pozafinansowego dla podmiotów Programu w postaci: użyczenia sprzętu 
i bezpłatnego udostępniania pomieszczeń/sal Urzędu Marszałkowskiego, od czasu pojawienia się sytuacji pandemicznej w województwie udostępnianie programu do porozumienia się zdalnie/ wideokonferencji;

- obejmowaniu honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego przedsięwzięć realizowanych przez podmioty Programu;

- organizowaniu otwartych spotkań dla przedstawicieli podmiotów Programu dotyczących otwartych konkursów ofert, z uwagi na sytuację związaną 
ze stanem epidemii organizowane spotkania odbywały się w formie hybrydowej;

- udzielaniu organizacjom pozarządowym informacji o możliwościach uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich w formie konsultacji bezpośrednich, rozmów telefonicznych, korespondencji elektronicznej 
i pisemnej. Sieć Punktów Informacyjnych organizowała konferencje 
i spotkania informacyjne, w których brali udział przedstawiciele organizacji pozarządowych;

- udziale przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach Podkarpackiego Forum Terytorialnego - stanowiącego forum opiniodawczo-konsultacyjne, służące dyskusji na temat celów, kierunków i efektów polityki regionalnej oraz wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy kluczowymi podmiotami tej polityki. Ponadto przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczyli w tworzeniu kluczowych dokumentów strategicznych dla województwa  tj. Strategia Rozwoju Województwa w ramach powołanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego grup roboczych oraz w trakcie konsultacji społecznych.

- udziale przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

- konsultacjach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej podmiotów Programu.

Poniżej przedstawione zostały informacje ilościowe dotyczące współpracy 
o charakterze niefinansowym Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych, zleconych podmiotom trzeciego sektora przez samorząd.  Informacje  zostały przygotowane w oparciu 
o wskaźniki  z § 19 Programu współpracy na rok 2021.

Dane przedstawiają się następująco:

- liczba umów partnerstwa zawartych pomiędzy Samorządem Województwa 
a podmiotami Programu - 0

- liczba inicjatyw realizowanych przez podmioty Programu objętych honorowym  patronatem Marszałka Województwa – 78

- liczba wspólnych zespołów o charakterze opiniodawczym i doradczym zgodnie z art.5 ust. 2 pkt 5 ustawy – 5

- liczba organizacji, które brały udział w pracach zespołów o charakterze opiniodawczym i doradczym – 8

- liczba spotkań z podmiotami Programu dotyczących konsultacji projektów aktów normatywnych w dziedzinach z zakresu działalności statutowej tych podmiotów – 0

- liczba przedsięwzięć organizowanych przez Urząd, w których uczestniczyli przedstawiciele podmiotów Programu – 15

- liczba warsztatów, szkoleń, konferencji zorganizowanych dla podmiotów Programu, mających na celu ich rozwój i profesjonalizację – 1

- liczba spotkań przedstawicieli Urzędu z podmiotami Programu dotyczących współpracy i realizacji Programu – 1

Podkarpackie Forum Obywatelskie jako przykład corocznej inicjatywy 
w całości dedykowanej podmiotom Programu

Podkarpackie Forum Obywatelskie było wydarzeniem, które stanowiło platformę wymiany myśli, doświadczeń oraz planów działania, skierowanym głównie 
do organizacji pozarządowych Województwa Podkarpackiego. Głównym przesłaniem Forum była międzynarodowa debata w ramach konferencji „PRZYSZŁOŚĆ EUROPY”.  Tematyka debaty obejmowała zagadnienia nt. „Organizacje społeczeństwa obywatelskiego budują Zielony Ład - NGO w nowej perspektywie finansowej na Podkarpaciu”. Panel został zorganizowany w partnerstwie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Celem spotkania było również promowanie organizacji społecznych (NGO) w Europie oraz budowanie silniejszego partnerstwa pomiędzy Komisją Europejską, a organizacjami.  Organizacja Forum posłużyła również jako motywator do wspólnych działań organizacji pozarządowych i samorządów. Forum odbyło się 4 grudnia 2021 r. w formule hybrydowej.

W ramach wydarzenia zorganizowano również szkolenie tematyczne dedykowane organizacjom pozarządowym. Na zakończenie wręczona została Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów”, Nagroda – Wolontariusz Roku oraz Koordynator Wolontariatu w ramach Podkarpackiego Korpusu Solidarności.

## III. Podsumowanie

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021  jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Ważnym aspektem tej współpracy jest również działalność i współpraca z Wojewódzką Radą Pożytku Publicznego. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje możliwość powołania wojewódzkich rad działalności pożytku publicznego, szerszego konsultowania aktów prawa miejscowego podejmowanych w sferze działalności pożytku publicznego, oraz włączania przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w procesie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym.

Realizacja Programu w roku 2021 przyczyniła się do nadania większego znaczenia inicjatywom obywatelskim z udziałem sektora organizacji pozarządowych, tworząc warunki dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pozwoliła na kontynuację współpracy z silnymi, kompetentnymi i sprawnymi organizacjami, z którymi samorząd od wielu lat realizuje wspólne zadania w wielu sferach życia społecznego.

Ze względu na trwający w 2021 roku stan epidemii, liczne inicjatywy i wydarzenia zostały zrealizowane w sposób zdalny bądź hybrydowy. Ponadto, dzięki wysokiemu poziomowi zaangażowania partnerów, tak po stronie samorządu województwa, jak 
i po stronie sektora pozarządowego w kolejnym roku współpracy (2021) udało się wspierać i realizować inicjatywy obywatelskie tworząc warunki dla rozwoju instytucji społecznych i dialogu obywatelskiego. Wynikiem tego wysokiego zaangażowania jest poszerzająca się skala współdziałania partnerów samorządowych i społecznych dla dobra mieszkańców Podkarpacia.

Sprawozdanie z realizacji Programu przedstawiane jest Sejmikowi Województwa Podkarpackiego do 31 maja 2022 roku.