Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

# pn. „Usługa montażu filmu promocyjnego”

Przedmiotem Zamówienia jest przygotowanie krótkiego filmu – tzw. spotu promocyjnego dotyczącego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (zwanego dalej Programem).

Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia: 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

- Zadania Wykonawcy:

- przygotowanie koncepcji spotu promocyjnego w 4 wersjach:

- 60-sekundowej z dźwiękiem,

- 60-sekundowej bez dźwięku,

- 30-sekundowej z dźwiękiem,

- 30-sekundowej bez dźwięku,

na podstawie gotowych materiałów wideo (tzw. surówki zdjęciowej o objętości materiału surówkowego ok. 200 GB) w oparciu o wcześniejszy spot https://www.youtube.com/watch?v=LdtOVjALjlw  oraz wstępne wytyczne dostarczone przez Zamawiającego, a następnie przedstawienie jej Zamawiającemu w terminie do 15 dni kalendarzowych od podpisania umowy;

- dopracowanie koncepcji w dwustronnych kontaktach z Zamawiającym w terminie do 20 dni kalendarzowych od podpisania umowy;

- zmontowanie z ww. materiału spotu promocyjnego w ww. 4 wersjach w terminie do 25 dni kalendarzowych od podpisania umowy, w tym:

- nałożenie ścieżki muzycznej z wykorzystaniem utworów muzycznych, do których Wykonawca posiada prawa autorskie lub pochodzących z ogólnodostępnych bezpłatnych zasobów, wolnych od autorskich praw majątkowych osób trzecich;

- nagranie i nałożenie ścieżki lektora w języku polskim (lektor własny Wykonawcy) na dźwiękową wersję spotu;

- nałożenie napisów;

- wykonanie i wmontowanie wysokiej jakości (z użyciem efektów 3D) animowanej czołówki i tyłówki oraz niezbędnych animacji wewnątrz spotu (jeśli zaakceptowana koncepcja będzie tego wymagała), z zastosowaniem przesłanych przez Zamawiającego logotypów i innych elementów, o których mowa w pkt d);

przy czym jakość techniczna obrazu w spocie nie może być niższa niż w surówce zdjęciowej dostarczonej przez Zamawiającego;

- zachowanie wymogów dotyczących wizualizacji Programu, tj. zawarcie w spocie logotypu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, flagi Unii Europejskiej oraz tekstu tzw. disclaimera przekazanego przez Zamawiającego. Znaki graficzne wykorzystane w filmie muszą być zgodne z Księgą Znaku Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020:

https://www.pbu2020.eu/files/uploads/visibilty_book%20of%20the%20sign/Ksi%C4%99ga%20Znaku_2014-2020.pdf;

- dokonanie w terminie do 28 dni kalendarzowych od podpisania umowy niezbędnych poprawek aż do finalnej akceptacji przez Zamawiającego;

- zapisanie 4 wersji spotu promocyjnego na nośniku elektronicznym w ogólnodostępnych formatach możliwych do odtworzenia w Internecie, na telebimach LED, ekranach monitorów itp. w wysokiej jakości obrazu i dźwięku oraz przekazanie ich w terminie do 30 dni kalendarzowych wraz z pełnią majątkowych praw autorskich do spotu na wszystkich dostępnych w momencie zawarcia umowy polach eksploatacji.

- Zadania Zamawiającego:

- przekazanie  Wykonawcy w ciągu 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy gotowych materiałów wideo (tzw. surówki zdjęciowej), logotypów i innych materiałów graficznych wymienionych w pkt. 1d, a także wstępnych wytycznych tematycznych niezbędnych do opracowania koncepcji spotu;

- udzielenie wszelkich niezbędnych konsultacji na etapie tworzenia koncepcji i montażu spotu w wyżej wymienionych terminach;

- współpraca w innych kwestiach organizacyjnych niezbędnych do sprawnej realizacji Przedmiotu Zamówienia.