# UCHWAŁA Nr 487/10143 /23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 maja  2023 r.

# w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0025/18 pn. „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław” realizowanego przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 2094 ze zm.),

- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego

na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 czerwca 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0025/18, pn. „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław” realizowanego przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 487/10143/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 16 maja 2023 r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.03.02.00-18-0025/18 pn. „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław”, realizowany przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, został wybrany do dofinansowania uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 września 2018 r., zaś  Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana dnia 28 marca 2019 r.

Aktualny montaż finansowy omawianego projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi: 12 784 447,35 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 10 005 607,79 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 8 504 766,57 zł,

4) wkład własny (w odniesieniu do wartości całkowitej) wynosi: 4 279 680,78 zł.

Dotychczas w ramach wniosków o płatność zatwierdzono kwotę dofinansowania  EFRR w wysokości 7 275 990,73 zł.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miał być realizowany 
w okresie od 21 listopada 2017 r. do 31 marca 2021 r.

Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny 
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-003/18, 
w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie 
do końca marca 2021 r.

Dotychczas termin zakończenia realizacji projektu był przesuwany trzykrotnie:

- Uchwałą z dnia 15 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do 15 grudnia 2021 r. biorąc pod uwagę argumentację beneficjenta nt. opóźnienia w ogłoszeniu przetargu na roboty dot. jednego z czterech budynków, spowodowanego tym, że w budynku wykonywane były inne roboty budowlane, nie związane z zakresem rzeczowym projektu.

- Uchwałą z dnia 15 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 lipca 2022 r. biorąc pod uwagę argumentację beneficjenta nt. przerw w wykonaniu robót spowodowanych epidemią Covid-19, co wpłynęło na przesunięcie terminu realizacji zadań dot. termomodernizacji dwóch budynków szpitala.

- Uchwałą z dnia 18 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do 30 listopada 2022 r. biorąc pod uwagę argumentację beneficjenta nt. ograniczeń dostępności materiałów budowlanych i wydłużenia czasu oczekiwania na nie spowodowanych epidemią Covid-19 oraz sytuacją geopolityczną wynikającą z agresji Rosji na Ukrainę, co wpłynęło na przesunięcie terminu realizacji zadań dot. termomodernizacji dwóch budynków szpitala.

Pismem z dnia 30 listopada 2022 r. (uzupełnionym pismem z dnia 20 grudnia 2022 r., 6 lutego, 16 marca oraz 18 i 19 kwietnia 2023 r.) Beneficjent ponownie zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu o kolejne 7 miesięcy tj. do dnia 30 czerwca 2023 r. Z podanego uzasadnienia wynika, że w jednym z budynków szpitala prowadzone są roboty budowlane przez kilku różnych wykonawców, co powoduje duże trudności w wykonaniu prac i wiąże się z przesunięciem terminu realizacji zadania dot. termomodernizacji budynku, w tym część z tych robót nie jest związana z zakresem rzeczowym projektu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje modernizację energetyczną czterech budynków SP ZOZ w Jarosławiu. W ramach realizacji projektu wykonane zostały prace termomodernizacyjne w trzech budynkach, aby dokończyć realizację inwestycji do wykonania został zakres robót dot. modernizacji wentylacji i docieplenia dachu w czwartym budynku. Dotychczasowy wykonawca ze względu na wskazane  okoliczności zrezygnował z realizacji ww. prac i zakończył wykonanie umowy w dniu 20 lutego 2023 r., dlatego ww. zakres zostanie zlecony do realizacji odrębnym postępowaniem. Beneficjent przewiduje dokończenie realizacji instalacji wentylacji i docieplenia dachu do dnia 21 czerwca br.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony 
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie 
z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego  oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów 
w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np.w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów 
o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, ze w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego uwzględniając argumenty przedstawione przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 30 czerwca 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0025/18, pn. „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław”.