# UCHWAŁA Nr 490/ 10198 /23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 maja  2023 r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.01.00-18-0020/17 pn. „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega” realizowanego przez Miasto Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.), oraz art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 lipca 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.01.00-18-0020/17, pn. „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega” realizowanego przez Miasto Tarnobrzeg.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 490/10198/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 23 maja 2023 r.

Uzasadnienie

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 16.07.2019 r. wybrał projekt z listy rezerwowej pn. „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega” nr RPPK.05.01.00-18-0020/17 w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana w dniu 30.09.2019 r.

Aktualny montaż finansowy omawianego projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi: 		15 531 216,29 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  		12 077 219,77 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 		 9 276 512,49 zł,

4) wkład własny (w odniesieniu do wartości

całkowitej  projektu) wynosi:                         	6 254 703,80 zł.

Dotychczas, w ramach projektu, został zatwierdzony wniosek o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 8 699 415,92 zł.

Projekt miał być realizowany w okresie od 15.03.2017 r. do 30.06.2021 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Uchwały nr 62/1519/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 16.07.2019 r., zgodnie z którym realizacja projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca lipca 2021 r.

Pierwsze wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.07.2021 r. zostało zaakceptowane popisanym w dniu 26.07.2021 r. aneksem do umowy o dofinasowanie projektu.

Wydłużenie terminu wynika ze sporu pomiędzy Generalnym Wykonawcą tj. Konsorcjum Firm: Lider – PBI Infrastruktura S.A. z siedzibą w Kraśniku, Partner – PBI WMB Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu a Podwykonawcą tj. Andrzej Kowalski, Ryszard Kowalski ELEKTOTRAKT S.C w Stalowej Woli. Generalny Wykonawca wezwał Podwykonawcę do usunięcia usterek w branży elektrycznej i teletechnicznej na ulicy Żeglarskiej. W związku z tym, iż podwykonawca nie wykonał napraw gwarancyjnych, Generalny Wykonawca zwrócił się o wydłużenie terminu do 16.07.2021 r. celem zastosowania wykonawstwa zastępczego.

Z uwagi na spór dotyczący rozliczeń między firmami, w celu zabezpieczenia interesów Wykonawcy i Podwykonawcy, Miasto Tarnobrzeg w dniu 20.07.2021 r. złożyło do Sądu Rejonowego w Kraśniku I Wydział Cywilny wniosek o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia pieniężnego do depozytu sądowego stanowiącego wierzytelność wynikającą z rozliczenia stron za wykonane roboty budowlane na kwotę 227 265,52 zł. Postanowieniem z dnia 20.10.2021 r. Sąd zezwolił na złożenie kwoty do depozytu sądowego. Na skutek składanych apelacji uczestników PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna z siedzibą w Kraśniku i PBI WMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sandomierzu oraz apelacji Andrzeja Kowalskiego i Ryszarda Kowalskiego, w dniu 18.01.2023 r. Sąd Okręgowy w Lublinie II Wydział Cywilny Odwoławczy, postanowił na skutek apelacji zmienić zaskarżone postanowienie - oddalić wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu. Pismem z dnia 3.04.2023 r. Sąd Rejonowy w Kraśniku I Wydział Cywilny postanowił o zwrocie depozytu sądowego na konto Miasta Tarnobrzeg i wezwał beneficjenta do wskazania rachunku bankowego na który ma zostać zwrócona kwota depozytu.

W konsekwencji Beneficjent pismem z dnia 21.04.2023r. ponownie zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu. Ponadto  poinformował, że mając na względzie czas potrzebny na otrzymanie środków, wprowadzenie na sesji Rady Miasta do budżetu Miasta środków z depozytu na zadanie inwestycyjne, rozliczenie z Głównym Wykonawcą oraz Podwykonawcą, konieczne jest wydłużenie tego terminu do dnia 31.07.2023 r.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony 
w Regulaminie naboru stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian 
w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów 
w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów 
w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów 
o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, ze w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty Miasta Tarnobrzeg, wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 lipca 2023 r.