UCHWAŁA Nr 539/11266/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego /

współfinansowanego ze środków Instrumentu REACT-EU

w ramach działania 11.4 Infrastruktura Pomocy Społecznej - REACT-EU

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

2014-2020

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1, ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U z 2022 r., poz. 2094 ze zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.),

- Rozdziału 4.4. „Procedury dotyczące realizacji projektów własnych” Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 22 września 2020 r.,

- Uchwały Nr 483/10016/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego współfinansowanego ze środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.4 Infrastruktura Pomocy Społecznej – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

- Uchwały Nr 492/10240/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego współfinansowanego ze środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.4 Infrastruktura Pomocy Społecznej – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

uchwala, co następuje:

§ 1

w Decyzji o dofinansowaniu projektu – Szczegółowe warunki realizacji projektu pn. „Zakup lokali mieszkalnych, ich wykończenie i wyposażenie, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objętej wsparciem” nr RPPK.11.04.00-18-0001/22, zatwierdzonej Uchwałą nr 483/10016/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 kwietnia 2023 r. zmienionej Uchwałą nr 492/10240/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 maja 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- § 2 ust. 4, 5 i 7 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:

4. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 13 162 438,22 PLN (słownie: trzynaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych dwadzieścia dwa grosze), w tym:

- Wydatki kwalifikowalne objęte regułami pomocy publicznej wynoszą .................... PLN (słownie:..................................................),
w tym:

- dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi ....................... PLN                        (słownie:............................................),

- wkład własny wynosi ....................... PLN

(słownie:.................................................................);

- Wydatki kwalifikowalne nieobjęte regułami pomocy publicznej wynoszą 13 162 438,22 PLN (słownie: trzynaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych dwadzieścia dwa grosze),

w tym:

- dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi 13 162 438,22 PLN (słownie: trzynaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych dwadzieścia dwa grosze);

- dofinansowanie ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa wynosi .............. PLN,

- wkład własny wynosi ………….. PLN (słownie: ……………………………).

- Dofinansowanie ze środków Funduszu całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu stanowi nie więcej niż 100 % kwoty tych wydatków.

- Maksymalna kwota dofinansowania w formie zaliczki wynosi 13 162 438,22 PLN (słownie: trzynaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych dwadzieścia dwa grosze).

- § 25 ust. 1 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:

1. Integralną część Decyzji stanowią załączniki:

| Załącznik nr 1 | Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr XI-REACT-EU „Infrastruktura pomocy społecznej – REACT-EU” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, o numerze RPPK.11.04.00-18-0001/22 z dnia 06.02.2023 r. o sumie kontrolnej 40ab 1604 66dc 1cc3 (załączono formularz wniosku) |
| --- | --- |
| Załącznik nr 2 | Harmonogram płatności (załączono) |
| Załącznik nr 3 | Wzór zestawienia wszystkich dokumentów dotyczących operacji w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (załączono) |
| Załącznik nr 4 | Lista wytycznych (załączono) |
| Załącznik nr 5 | 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 5.2 wzór Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/wzór odwołania Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 5.3 Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST 5.4 Wykaz osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014 5.5 Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 (załączono) |
| Załącznik nr 6 | Obowiązki informacyjne beneficjenta (załączono) |
| Załącznik nr 7 | Wzór wniosku o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym Projektu (załączono) |
| Załącznik nr 8 | Dokument wskazujący na umocowanie do działania na rzecz i w imieniu Beneficjenta (załącza beneficjent) |
| Załącznik nr 9 | Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy spółki cywilnej (załącza beneficjent) |
| Załącznik nr 10 | Skorygowane pola A.5 i część D wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr XI-REACT-EU „Infrastruktura pomocy społecznej - REACT-EU” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, o numerze RPPK.11.04.00-18-0001/22 z dnia 20.04.2023 r. o sumie kontrolnej e890 68d3 22b3 e79a (załączono formularz wniosku) |
| Załącznik nr 11 | Wniosek o zmianę zakresu rzeczowego z dnia 27.06.2023 r. oraz wniosek o zmianę zakresu rzeczowego z dnia 18.10.2023 r., skorygowane pola A.5, B.1, B.2, B.3, C.2, D.3, D.5, D.8, D.9 wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr XI-REACT-EU „Infrastruktura pomocy społecznej - REACT-EU” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, o numerze RPPK.11.04.00-18-0001/22 z dnia 23.10.2023 r. o sumie kontrolnej e634 9f3f fe10 0d7c (załączono formularz wniosku), stanowiącego załącznik do zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.11.04.00-18-0001/22-02. |

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 539/11266/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 31 października 2023 r.

- UZASADNIENIE –

Uchwałą Nr 483/10016/23 z dnia 25 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził do realizacji w ramach osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.4 Infrastruktura Pomocy Społecznej – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Zakup lokali mieszkalnych, ich wykończenie i wyposażenie, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objętej wsparciem”, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Montaż finansowy omawianego projektu przedstawia się następująco:

- całkowita wartość projektu wynosi:                                          	                 13 169 008,22 zł

- wydatki kwalifikowane wynoszą:	                                                               13 164 328,22 zł

- dofinansowanie ze środków Instrumentu REACT-EU

wynosi:	                                                                                                      12 931 166,61  zł

- wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu

wynosi:                                                                                                           237 841,61 zł

W ramach projektu dnia 12.07.2023 r. zrealizowano płatności w ramach refundacji na kwotę 15 000 zł oraz w ramach zaliczki w wysokości 10 479 325,15 zł.

Pismem z dnia 27.06.2023 r. wraz z wyjaśnieniami z dnia 29.06.2023r. i 30.06.2023r.  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie przedstawił do tut. Urzędu wniosek o dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu, polegających głownie na:

- zmianie lokalizacji inwestycji z m. Rzeszów na m. Rzeszów / powiat rzeszowski z powodu trudności ze znalezieniem w Rzeszowie lokali mieszkalnych spełniających odpowiednie kryteria dostępności;

- zmianie czasu realizacji poszczególnych zadań z powodu trudności formalno-prawnych dotyczącej procedury wyboru oferentów;

Pismem z dnia 17.10.2023 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ponownie zwrócił się do tut. Urzędu z prośbą o dokonanie zmian w ramach projektu w zakresie:

- zmiany (zmniejszenia) liczby zakupionych w ramach projektu lokali mieszkalnych w Przemyślu: z planowanych 19 lokali mieszkalnych na 18 lokali mieszkalnych z powodu braku lokali mieszkalnych spełniających kryteria dostępności;

- przesunięcia w budżecie projektu wygenerowanych na zadaniach głównie oszczędności poprzetargowych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z realizacji ograniczonego zakresu rzeczowego - w łącznej kwocie 727 809,27 zł - na zad. 2 tj. zakup lokali mieszkalnych w Rzeszowie/powiecie rzeszowskim;

- aktualizacji terminów realizacji postępowań przetargowych;

- zmiany zakresu nabywanego wyposażenia ruchomego - polegającego na rezygnacji z zakupu z pewnej części wyposażenia ruchomego. W zamian dokonano zakupu rolet dzień - noc;

- zmiany zakresu promocji projektu – z planowanych 19 szt. tablic informacyjno-promocyjnych o finansowaniu zakupu lokali mieszkalnych z EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na 4 szt. tablic informacyjno-promocyjnych o finansowaniu zakupu lokali mieszkalnych. Po dokonaniu analizy lokalizacji nabytych lub planowanych do nabycia lokali mieszkalnych stwierdza się, iż prawie wszystkie mieszkania (oprócz lokali mieszkalnych w Krośnie) znajdują się w tej samej lokalizacji tj. w jednym budynku. W związku z tym, mając na uwadze lokalizację lokali mieszkalnych, najbardziej racjonalnym i efektywnym kosztowo będzie zakup po 1 tablicy przypadającej na inwestycje w danym mieście.

Ww. zmiany zostały uwzględnione w przedłożonym  przez beneficjenta zmodyfikowanym wniosku o dofinansowanie. Ponadto we wniosku uwzględniono zwiększenie poziomu dofinansowania do 100% wydatków kwalifikowanych. Dotychczasowy stopień dofinansowania (98,23%) wynikał z ograniczonych środków w ramach obowiązujących limitów środków wspólnotowych. Biorąc pod uwagę limity środków obowiązujące w miesiącu październiku br. możliwe jest zwiększenie dofinansowania do pełnej wysokości wydatków kwalifikowanych.

W nawiązaniu do powyższego, montaż finansowy omawianego projektu przedstawia się następująco:

- całkowita wartość projektu wynosi:                                                        13 169 008,22 zł

- wydatki kwalifikowane wynoszą:	                                                           13 162 438,22 zł

- dofinansowanie ze środków Instrumentu REACT-EU  wynosi:	            13 162 438,22 zł

- wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu

wynosi:                                                                                                           	 	6 570,00 zł

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmian w Decyzji o dofinansowaniu projektu własnego, co zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dokonywane jest przez Zarząd Województwa w formie uchwały zmieniającej decyzję o realizacji projektu własnego przez jednostkę organizacyjną.

Niepotrzebne skreślić.