Załącznik nr 1

# Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

# na realizację zadania: „Usługa produkcji i emisji audycji promocyjnych”

# Przedmiot zadania:

Przedmiotem zamówienia jest usługa produkcji 4 audycji radiowych (tzw. audycji sponsorowanych) dotyczących wskazanych przez Zamawiającego projektów Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 (zwanego dalej Programem) oraz ich emisji na terenie województwa podkarpackiego.

Wykonanie przedmiotu zamówienia musi spełniać następujące warunki:

- Tematyka i forma audycji:

- cztery minimum 90-sekundowe wywiady z co najmniej 1 osobą każdy (przedstawicielem projektu) we wskazanych przez Zamawiającego miejscach na terenie województwa podkarpackiego (nie mogą to być wywiady telefoniczne);

- przygotowane z użyciem podkładu muzycznego (zawierającego wyłącznie melodię, bez tekstu) bezpłatnego dla Zamawiającego;

- z komunikatem lektora na końcu wywiadu, zawierającym informację: „Audycja została wyprodukowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027. Za treść odpowiadają wyłącznie jej autorzy i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.”

- Termin emisji – do 90 dni od podpisania umowy, nie później niż do 15 grudnia 2025.

- Liczb i pora emisji – minimum 1 emisja każdej audycji w godzinach 6:00-16:00.

- Grupa docelowa – mieszkańcy województwa podkarpackiego w wieku 16-59 lat.

- Zasięg nadawania – minimum 70% obszaru województwa podkarpackiego pokryte naziemnym sygnałem radiowym.

# Obowiązki Wykonawcy:

- Skontaktowanie się ze wskazanym przez Zamawiającego przedstawicielami projektów, w terminie do 10 dni od otrzymania listy kontaktów.

- Przygotowanie scenariuszy w uzgodnieniu z Zamawiającym i przedstawicielami projektów aż do finalnej akceptacji.

- Realizacja audycji zgodnie z zaakceptowanymi scenariuszami.

- Przesłanie wstępnie zmontowanych audycji w terminie do 30 dni od zaakceptowania scenariuszy.

- Wprowadzenie w terminie do 5 dni ewentualnych poprawek w każdej audycji zgłoszonych przez Zamawiającego, aż do uzyskania końcowej akceptacji Zamawiającego.

- Przesłanie planu emisyjnego do akceptacji Zamawiającego

- Emisja audycji zgodnie z zaakceptowanym planem emisyjnym. Każda zmiana w planie emisyjnym wymaga zgody Zamawiającego, przekazanej za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku niewyemitowania audycji w określonym terminie z przyczyn technicznych lub innych nadzwyczajnych, nieprzewidywalnych, niezależnych od dobrej woli i intencji Wykonawcy okoliczności, zobowiązuje się on do wyemitowania audycji w równorzędnym, najbliższym paśmie antenowym, w terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie określonym w pkt. I.2.

- Nieodpłatne przekazanie w terminie do 7 dni od emisji Zamawiającemu plików audycji w postaci umożliwiającej ich publikację w formie podcastu, wraz z przeniesieniem na Zamawiającego pełni autorskich praw majątkowych na wszystkich istniejących w momencie przekazania polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, przy czym materiały elektroniczne i inne elementy niezbędne do realizacji przedmiotu umowy nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

- Po wykonaniu planu emisyjnego, przesłanie w ciągu 7 dni zapisu radiowego z tzw. „szpiegów” obejmujących audycje oraz poprzedzający je/następujący po nich czas obejmujący minimum 1 identyfikator dźwiękowy stacji.

- Pozostawanie w kontakcie z Zamawiającym w celu rozwiązywania ewentualnych kwestii technicznych lub organizacyjnych.

# Obowiązki Zamawiającego:

- Przekazanie w terminie do 10 dni roboczych od podpisania umowy listy kontaktów do przedstawicieli projektów.

- Współpraca w opracowaniu scenariusza – do jego finalnej akceptacji, jednak bez zbędnej zwłoki.

- W terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wstępnie zmontowanych audycji przesłanie uwag lub akceptacja do emisji.

- Bieżąca współpraca we wszystkich kwestiach organizacyjnych niezbędnych do sprawnej i terminowej realizacji Przedmiotu Zamówienia.

Harmonogram działań

| Terminy | Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Do 10 dni roboczych od podpisania umowy | Przekazanie listy kontaktów |  |
| Do 10 dni od otrzymania listy kontaktów |  | Kontakt z przedstawicielem projektu |
| Do 30 dni od zaakceptowania scenariuszy |  | Realizacja i przesłanie audycji |
| Do 10 dni roboczych od otrzymania wstępnie zmontowanych audycji | Przekazanie ew. uwag lub akceptacja |  |
| Do 5 dni od otrzymania ewentualnych uwag |  | Naniesienie poprawek |
| Po zaakceptowaniu audycji |  | Przekazanie planu emisji do akceptacji |
| Do 90 dni od podpisania umowy |  | Emisja |
| Do 7 dni od emisji |  | Przesłanie zapisu radiowego z tzw. „szpiegów” oraz plików audycji. |