Program ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – aktualizacja z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krótkoterminowych

| Sprawozdanie okresowe z realizacji aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów za 2025 rok |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. Informacja ogólna na temat sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza |  |  |
| Lp. | Zawartość | Odpowiedź |
| 1. | Rok referencyjny | 2025 |
| 2. | Województwo | podkarpackie |
| 3. | Kod strefy | PL1801 |
| 4. | Kod programu ochrony powietrza | PL1801PM10dPM2,5aBaPa_2021 |
| 5. | Adres strony internetowej, pod którym znajduje się sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza | http://www.podkarpackie.pl/ |
| 6. | Nazwa urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego | Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego |
| 7. | Adres pocztowy urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego | al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów |
| 8. | Imię/imiona i nazwisko/nazwiska pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych | Grażyna Szafran-Ciach Magdalena Balawejder Anna Gerlicka |
| 9. | Służbowy telefon pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych | +48 177433127 +48 177433175 +48 175553319 |
| 10. | Służbowy adres poczty elektronicznej pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych | g.szafran@podkarpackie.pl magdalena.balawejder@podkarpackie.pl a.gerlicka.@podkarpackie.pl |
| 11. | Uwagi | - |

| II. Zestawienie informacji na temat realizacji działań naprawczych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Zawartość | Odpowiedź (działanie naprawcze nr 1) |
| 1. | Kod działania naprawczego | MRzDzKo |
| 2. | Tytuł | Prowadzenie działań kontrolnych |
| 3. | Kod sytuacji przekroczenia | PL_Pk_2021_PL1801_B(a)P_a_01 PL_Pk_2021_PL1801_B(a)P_a_02 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_01 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_02 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_03 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_04 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_05 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_06 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_07 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_08 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_09 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_10 PL_Pk_2021_PL1801_PM2,5_a_01 PL_Pk_2021_PL1801_PM2,5_a_02 PL_Pk_2021_PL1801_PM2,5_a_03 PL_Pk_2021_PL1801_PM2,5_a_04 PL_Pk_2021_PL1801_PM2,5_a_05 PL_Pk_2021_PL1801_PM2,5_a_06 PL_Pk_2021_PL1801_PM2,5_a_07 PL_Pk_2021_PL1801_PM2,5_a_08 |
| 4. | Opis | Kontrola jest działaniem niezbędnym, polegającym na weryfikacji stopnia wdrażania uchwały antysmogowej, a także przestrzegania zakazów wprowadzonych tą uchwałą, wdrażania działań naprawczych z Programu oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów. Przeprowadzone kontrole mogą wpłynąć na dostosowanie użytkowanych systemów grzewczych do obowiązujących wymagań, a także na zmianę stosowanych paliw, co pośrednio przyczyni się do poprawy jakości powietrza. |
| 5. | Nazwa i kod strefy | miasto Rzeszów PL1801 |
| 6. | Obszar | gmina miejska Rzeszów |
| 7. | Termin zastosowania | 2025 |
| 8. | Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym | 100,00% |
| 9. | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | B: średniookresowy (2-4 lat) |
| 10. | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem |
| 11. | Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza | Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie przestrzegania wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska wraz z podaniem liczby popełnionych wykroczeń, wystawionych mandatów, udzielonych pouczeń oraz spraw skierowanych do sądu - liczba kontroli: 193 szt. - liczba wykroczeń: 21 szt. - liczba mandatów: 6 szt. - liczba pouczeń: 15 szt. - liczba spraw: 0 szt. Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie spalania odpadów i pozostałości roślinnych wraz z podaniem liczby popełnionych wykroczeń, wystawionych mandatów, udzielonych pouczeń oraz spraw skierowanych do sądu - liczba kontroli: 233 szt. - liczba wykroczeń: 34 szt. - liczba mandatów: 10 szt. - liczba pouczeń: 24 szt. - liczba spraw: 0 szt. |
| 12. | Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok) | - |
| 13. | Wysokość poniesionych kosztów (w PLN) | Budżet jednostki samorządowej 7 921,20 Łącznie 7 921,20 |
| 14. | Wysokość poniesionych kosztów (w EUR) | 1 847,85 przyjęto kurs średni euro (EUR) z dnia 23.03.2026 nr 056/A/NBP/2026 wynoszący 4,2867 |
| 15. | Uwagi | - |
| Lp. | Zawartość | Odpowiedź (działanie naprawcze nr 2) |
| 1. | Kod działania naprawczego | MRzObZi |
| 2. | Tytuł | Zwiększanie udziału zieleni w strefie miasto Rzeszów |
| 3. | Kod sytuacji przekroczenia | PL_Pk_2021_PL1801_B(a)P_a_01 PL_Pk_2021_PL1801_B(a)P_a_02 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_01 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_02 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_03 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_04 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_05 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_06 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_07 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_08 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_09 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_10 PL_Pk_2021_PL1801_PM2,5_a_01 PL_Pk_2021_PL1801_PM2,5_a_02 PL_Pk_2021_PL1801_PM2,5_a_03 PL_Pk_2021_PL1801_PM2,5_a_04 PL_Pk_2021_PL1801_PM2,5_a_05 PL_Pk_2021_PL1801_PM2,5_a_06 PL_Pk_2021_PL1801_PM2,5_a_07 PL_Pk_2021_PL1801_PM2,5_a_08 |
| 4. | Opis | Realizacja działania będzie odbywała się poprzez tworzenie zielonej infrastruktury, funkcyjnych obszarów zielonych, rewitalizację zieleni oraz wzbogacanie terenów zieleni (zagęszczanie, dosadzenia) sprzyjających poprawie warunków mikroklimatycznych i powodujących poprawę wymiany cieplnej. |
| 5. | Nazwa i kod strefy | miasto Rzeszów PL1801 |
| 6. | Obszar | gmina miejska Rzeszów |
| 7. | Termin zastosowania | 2025 |
| 8. | Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym | 100,00% |
| 9. | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | B: średniookresowy (2-4 lat) |
| 10. | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | A: transport |
| 11. | Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza | Powierzchnia nowo nasadzonej zieleni: 1,4675 ha |
| 12. | Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok) | pył zawieszony PM10 = 0,029 Mg/rok pył zawieszony PM2,5 = 0,015 Mg/rok (14,675 kg/rok) |
| 13. | Wysokość poniesionych kosztów (w PLN) | Budżet jednostki samorządowej 2 366 499,78 Inne źródła finansowania (w uwagach podać jakie) 944 196,32 Łącznie 3 310 696,10 |
| 14. | Wysokość poniesionych kosztów (w EUR) | 772 318,12 przyjęto kurs średni euro (EUR) z dnia 23.03.2026 nr 056/A/NBP/2026 wynoszący 4,2867 |
| 15. | Uwagi | - |
| Lp. | Zawartość | Odpowiedź (działanie naprawcze nr 3) |
| 1. | Kod działania naprawczego | MRzEdEk |
| 2. | Tytuł | Edukacja ekologiczna |
| 3. | Kod sytuacji przekroczenia | PL_Pk_2021_PL1801_B(a)P_a_01 PL_Pk_2021_PL1801_B(a)P_a_02 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_01 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_02 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_03 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_04 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_05 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_06 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_07 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_08 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_09 PL_Pk_2021_PL1801_PM10_d_10 PL_Pk_2021_PL1801_PM2,5_a_01 PL_Pk_2021_PL1801_PM2,5_a_02 PL_Pk_2021_PL1801_PM2,5_a_03 PL_Pk_2021_PL1801_PM2,5_a_04 PL_Pk_2021_PL1801_PM2,5_a_05 PL_Pk_2021_PL1801_PM2,5_a_06 PL_Pk_2021_PL1801_PM2,5_a_07 PL_Pk_2021_PL1801_PM2,5_a_08 |
| 4. | Opis | Edukacja ekologiczna jest działaniem niezbędnym, aby wszelkie inne działania oraz programy były realizowane. Edukacja jest to system kształcenia, nabywania postaw, umiejętności i wiedzy. Zła jakość powietrza w strefach województwa podkarpackiego powoduje, iż niezbędna jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna wszystkich grup społecznych. |
| 5. | Nazwa i kod strefy | miasto Rzeszów PL1801 |
| 6. | Obszar | gmina miejska Rzeszów |
| 7. | Termin zastosowania | 2025 |
| 8. | Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym | 100,00% |
| 9. | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | B: średniookresowy (2-4 lat) |
| 10. | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem |
| 11. | Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza | Edukacja ekologiczna w ramach budżetu Liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych dotyczących czystości powietrza: 39 szt. Szacunkowa liczba osób objętych działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi: 1740 os. Edukacja ekologiczna w ramach programu LIFE_PODKARPACKIE Liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych dotyczących czystości powietrza: 69 szt. Szacunkowa liczba osób objętych działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi: 27986 os. |
| 12. | Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok) | - |
| 13. | Wysokość poniesionych kosztów (w PLN) | Budżet jednostki samorządowej 67 412,23 Program LIFE_PODKARPACKIE 9 768,01 Łącznie 77 180,24 |
| 14. | Wysokość poniesionych kosztów (w EUR) | 18 004,58 przyjęto kurs średni euro (EUR) z dnia 23.03.2026 nr 056/A/NBP/2026 wynoszący 4,2867 |
| 15. | Uwagi | - |

Format tabeli wg RMŚ z dn. 15.02.2023

| Sprawozdanie okresowe z realizacji Planu Działań Krótkoterminowych dla strefy miasto Rzeszów za rok 2025 |  |
| --- | --- |
| 1. Ogólne |  |
| 2. Link do strony internetowej, na której został zamieszczony plan działań krótkoterminowych | https://bip.podkarpackie.pl/informacja-o-srodowisku/ochrona-powietrza/6735-aktualizacja-programu-ochrony-powietrza-dla-strefy-miasto-rzeszow |
| 2.1. Czy były stwierdzone przekroczenia poziomów alarmowych (zwanych dalej „PA”) lub istotne przekroczenia (ponad 200%) poziomów dopuszczalnych (zwanych dalej „PD”) lub docelowych (zwanych dalej „PDC”) w danym roku sprawozdawczym – w przypadku sprawozdania okresowego oraz w ciągu ostatnich trzech lat – w przypadku sprawozdania końcowego?2) | Tak, PA Tak, PD/PDC Tak, obydwa Nie |
| Jeżeli tak, proszę podać szczegóły | 18.02. - powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18.02.2025 r. m. in. na terenie miasta Rzeszowa 20.02. - powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 20.02.2025 r. m.in. na terenie miasta Rzeszowa 24.02. - powiadomienie o ryzyku przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 24.02. – 31.12.2025 r. na terenie powiatu miasto Rzeszów w rejonie Śródmieścia 28.02. - powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 28.02.2025 r. na terenie miasta Rzeszowa 24.03. - powiadomienie o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu w dniach 24.03. – 31.12.2025 r. na terenie miasta Rzeszowa |
| 3. Proszę opisać wszystkie aspekty wdrażania planu oraz dodać uwagi i doświadczenia Tekst – maksymalnie 600 znaków W sytuacji zaistnienia przekroczenia PA, PD/PDC bądź ryzyka ich przekroczenia wdrażane są: - Informowanie społeczeństwa oraz szpitali i placówek opiekuńczo-wychowawczych; - Zakaz palenia w kominkach; - Ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem; - Zakaz palenia odpadów biogennych; - Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej; - Unikanie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni. |  |
| 4. Czy uruchomiono działania określone planem działań krótkoterminowych2)? | Tak Nie |
| 4.1. Jeżeli tak, to jak często i w jakich sytuacjach? Proszę opisać Tekst – maksymalnie 600 znaków - |  |
| 5. Plany działań krótkoterminowych – udostępnienie informacji do publicznej wiadomości |  |
| 5.1. Czy informacje o uruchomieniu działań określonych planem były podawane do publicznej wiadomości2)? | Tak Internet Radio Telewizja Inne Nie |
| 5.2. Link do strony internetowej, na której zostało zamieszczone niniejsze sprawozdanie | https://bip.podkarpackie.pl/index.php/samorzad-wojewodztwa/informacja-o-srodowisku/ochrona-powietrza |
| 5.3. Proszę opisać ogólną strategię udostępniania informacji, w tym podstawowym grupom zainteresowanych stron GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie, przekazał informacje o ryzyku lub przekroczeniu poziomów dopuszczalnych PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego B(a)P, a także możliwości wystąpienia dobowego stężenia pyłu PM10 powyżej 150 µg/m3/100 µg/m3 do WCZK i Zarządu Województwa Podkarpackiego w postaci komunikatu. Komunikat o ryzyku lub przekroczeniu poziomów dopuszczalnych PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego B(a)P, a także ryzyku wystąpienia dobowego stężenia pyłu PM10 powyżej 150 µg/m3/100 µg/m3 GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie zamieścił również na swojej stronie internetowej. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego umieściło komunikat GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie na swojej stronie internetowej. Bieżącą prognozę stężeń ww. zanieczyszczeń przygotowaną przez GIOŚ na swoich stronach prezentuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego: www.powietrze.podkarpackie.pl. |  |
| 6. Plany działań krótkoterminowych – wpływ |  |
| 6.1. Proszę podać informację na temat wpływu i skuteczności podjętych działań przez sektory Plany działań krótkoterminowych skupiają się między innymi na bezpośrednim skróceniu czasu trwania przekroczeń stężeń zanieczyszczeń głównie poprzez działania przewidziane w PDK dążące do ograniczenia emisji niezorganizowanej (np. zakaz spalania odpadów biodegradowalnych), emisji z ogrzewania indywidualnego (np. zakaz palenia w kominkach czy kontrola palenisk domowych pod kątem spalania odpadów) oraz emisji komunikacyjnej (np. zakaz wjazdu do miast, mycie ulic czy ograniczenia w ruchu pojazdów poprzez promowanie komunikacji miejskiej – wprowadzenie tymczasowych bezpłatnych przejazdów). Działania takie pośrednio wpływają na obniżenie emisji, a co za tym idzie stężeń zanieczyszczeń. Dlatego można stwierdzić, iż PDK wspierają ogólne aspekty strategii ochrony powietrza w województwie podkarpackim. |  |
| 6.2. Jakie działania zostały uznane za najbardziej skuteczne? Proszę opisać te działania i wyjaśnić, dlaczego Od 2023 roku o ryzyku oraz przekroczeniu poziomów dopuszczalnych oraz docelowych mieszkańcy informowani są poprzez Alerty przesyłane na telefony komórkowe przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jest to znaczące podniesienie skuteczności PDK poprzez zwiększenie liczby ludności poinformowanej o zagrożeniu jakie niesie ze sobą zła jakość powietrza. |  |
| 6.3. Proszę podać linki do raportów lub odniesienia do innych dokumentów wykorzystane do przygotowania sprawozdania z planu działań krótkoterminowych (na przykład linki do stron internetowych, na których były zamieszczane komunikaty) https://rzeszow.uw.gov.pl/wczk/ostrzezenia/ http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings/permissible http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/9 Wszystkie informacje przekazywane przez GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie przechowywane są w formie papierowej (zgodnie z wymogami i zapisami w PDK). |  |
| 7. Pozostałe problemy - |  |
| 8. Uwagi - |  |

Objaśnienia:

- Zakres informacji do uwzględnienia w sprawozdaniu okresowym i końcowym z realizacji planu działań krótkoterminowych, o których mowa w poz. 1, 2 oraz 2.1, nie dotyczy urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego.

- Należy zaznaczyć prawidłową odpowiedź.

| Zestawienie wskaźników wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska, w tym takich, które nie wynikają bezpośrednio z Programu Ochrony Powietrza |  |  |
| --- | --- | --- |
| Całkowita szacunkowa redukcja emisji |  |  |
| PM2,5 | 3,45 | Mg/rok |
| PM10 | 4,46 | Mg/rok |
| B(a)P | 0,00294 | Mg/rok |
| NO₂ | b.d. |  |
| SO₂ | b.d. |  |
| As | b.d. |  |
| liczba budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których jest jedno źródło ciepła, lub lokali, w tym w budynkach wielolokalowych, w których każdy z nich ma swoje źródło ciepła, w których zlikwidowano nieefektywne źródło ciepła na paliwa stałe liczone w sztukach, wraz z podaniem zmiany sposobu ogrzewania na: |  |  |
| przyłącze do sieci ciepłowniczej | b.d. |  |
| przyłącze do sieci gazowej | 57 | szt. |
| kocioł olejowy | b.d. |  |
| odnawialne źródła energii | 45 | szt. |
| kocioł węglowy klasy 5 lub ekoprojekt | b.d. |  |
| kocioł na biomasę klasy 5 lub ekoprojekt | 22 | szt. |
| ogrzewanie elektryczne | b.d. |  |
| powierzchnia budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których jest jedno źródło ciepła, lub lokali, w tym w budynkach wielolokalowych, w których każdy z nich ma swoje źródło ciepła, w których zlikwidowano nieefektywne źródło ciepła na paliwa stałe liczone w m², wraz z podaniem zmiany sposobu ogrzewania na: |  |  |
| przyłącze do sieci ciepłowniczej | b.d. |  |
| przyłącze do sieci gazowej | 4830 | m² |
| kocioł olejowy | b.d. |  |
| odnawialne źródła energii | 3816 | m² |
| kocioł węglowy klasy 5 lub ekoprojekt | b.d. |  |
| kocioł na biomasę klasy 5 lub ekoprojekt | 1870 | m² |
| ogrzewanie elektryczne | b.d. |  |
| liczba budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których jest jedno źródło ciepła, lub lokali, w tym w budynkach wielolokalowych, w których każdy z nich ma swoje źródło ciepła, w których przeprowadzono termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła lub ze zmianą sposobu ogrzewania liczone w sztukach | 138 | szt. |
| powierzchnia budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których jest jedno źródło ciepła, lub lokali, w tym w budynkach wielolokalowych, w których każdy z nich ma swoje źródło ciepła, w których przeprowadzono termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła lub ze zmianą sposobu ogrzewania liczone w m² | 11700 | m² |
| liczba nowo wybudowanych budynków mieszkalnych, które wykorzystują niskoemisyjne lub zeroemisyjne źródła ciepła | 717 | szt. |
| liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie przestrzegania wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, wraz z podaniem liczby: |  |  |
| przeprowadzonych kontroli | 193 | szt. |
| popełnionych wykroczeń | 21 | szt. |
| udzielonych pouczeń | 6 | szt. |
| wystawionych mandatów | 15 | szt. |
| spraw skierowanych do sądu | 0 | szt. |
| liczba miejsc parkingowych, dla których wprowadzono wyższe opłaty za parkowanie | b.d. |  |
| liczba miejsc parkingowych na parkingach typu Park and Ride | 631 | szt. |
| liczba oddanych do użytku ścieżek rowerowych | 5 | szt. |
| długość w km oddanych do użytku ścieżek rowerowych | 2,65 | km |
| wielkość obszaru w km2 w miastach objętych strefami czystego transportu | b.d. |  |
| wzrost powierzchni zielonych | 1,47 | ha |
| liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie spalania odpadów i pozostałości roślinnych, wraz z podaniem liczby: |  |  |
| przeprowadzonych kontroli | 233 | szt. |
| popełnionych wykroczeń | 34 | szt. |
| udzielonych pouczeń | 10 | szt. |
| wystawionych mandatów | 24 | szt. |
| spraw skierowanych do sądu | 0 | szt. |
| liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych | 108 | szt. |
| liczba osób objętych działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi | 29726 | os. |